PLANO DE DESENVOLVIMENTO E TESTES

betbrinks

Guia Tecnico para Equipe de Desenvolvimento

Sprints detalhados | Estrutura de pastas | Testes | CI/CD

Projeto: betbrinks | BETREX GROUP LLC

Data: 09 de Abril de 2026  |  Versao: 1.0

Stack: React Native + NestJS + PostgreSQL + Redis

IDE: VS Code  |  Duracao: 12 semanas

1. Visao Geral do Plano de Desenvolvimento

Este documento serve como guia pratico para a equipe de desenvolvimento do betbrinks. Contem a estrutura completa do projeto, sprints detalhados com tarefas, criterios de aceite, estrategia de testes e pipeline de CI/CD.

1.1 Metodologia

- Sprints de 2 semanas (10 dias uteis)

- Daily standup de 15 minutos (presencial ou remoto)

- Sprint Planning toda segunda-feira de sprint par

- Sprint Review + Retrospectiva toda sexta-feira de sprint impar

- Code Review obrigatorio: minimo 1 aprovacao antes do merge

- Branching: Git Flow (main, develop, feature/*, hotfix/*)

- Board: GitHub Projects com colunas Backlog, To Do, In Progress, Review, Done

1.2 Visao Geral das Sprints

| Sprint | Semanas | Foco | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-2 | Setup e fundacao | Projeto configurado, Docker rodando, CI funcionando, Prisma schemas |
| Sprint 1 | 3-4 | Autenticacao + Pontos | Cadastro, login, JWT, SMS, saldo de pontos, perfil |
| Sprint 2 | 5-6 | Odds + Apostas | API-Football integrada, feed de jogos, bet slip, liquidacao |
| Sprint 3 | 7-8 | Diamantes + Ranking + Notificacoes | IAP, conversao, leaderboard, push, gamificacao basica |
| Sprint 4 | 9-10 | Backoffice + Relatorios | CRM, financeiro, admin, dashboards |
| Sprint 5 | 11-12 | QA + Beta + Lancamento | Testes E2E, beta fechado, submit stores, soft launch |

2. Estrutura do Projeto

2.1 Monorepo

O projeto usa monorepo com pnpm workspaces para compartilhar tipos e utilitarios entre backend e mobile.

betbrinks/

apps/

mobile/          # React Native app

api/             # NestJS backend

backoffice/      # Next.js admin panel

packages/

shared/          # Tipos TS, constantes, validacoes compartilhadas

docker/

docker-compose.yml

Dockerfile.api

Dockerfile.backoffice

.github/

workflows/       # CI/CD pipelines

pnpm-workspace.yaml

package.json

tsconfig.base.json

.env.example

2.2 Estrutura do Backend (apps/api)

apps/api/src/

main.ts

app.module.ts

modules/

auth/            # controller, service, guard, dto, strategy

user/            # controller, service, dto

odds/            # controller, service, gateway (WebSocket)

bet/             # controller, service, dto, settlement.service

points/          # controller, service, dto

diamond/         # controller, service, iap-verifier.service

ranking/         # controller, service

notification/    # controller, service, fcm.service

social/          # controller, service

gamification/    # controller, service

admin/           # controller, service, guards

common/

guards/          # jwt.guard, roles.guard, throttle.guard

decorators/      # @CurrentUser, @Roles, @Public

filters/         # http-exception.filter

interceptors/    # logging, transform, timeout

pipes/           # validation.pipe

prisma/

schema.prisma

migrations/

seed.ts

2.3 Estrutura do Mobile (apps/mobile)

apps/mobile/src/

App.tsx

navigation/

RootNavigator.tsx    # Stack: Auth + Main

AuthNavigator.tsx    # Login, Register, VerifyPhone

MainNavigator.tsx    # Bottom Tabs

screens/

auth/               # LoginScreen, RegisterScreen, VerifyPhoneScreen

home/               # HomeScreen (feed de jogos)

explore/            # ExploreScreen (ligas, busca)

match/              # MatchDetailScreen, BetSlipSheet

bets/               # MyBetsScreen (historico)

ranking/            # RankingScreen, LeagueScreen

profile/            # ProfileScreen, SettingsScreen

store/              # DiamondStoreScreen

components/

ui/                 # Button, Card, Badge, Input, Modal

match/              # MatchCard, OddsButton, ScoreBoard

bet/                # BetSlip, BetHistoryCard

services/

api.ts              # Axios instance + interceptors

socket.ts           # Socket.IO client config

stores/

useAuthStore.ts     # Zustand: auth state

useOddsStore.ts     # Zustand: odds/fixtures

useBetStore.ts      # Zustand: bet slip state

hooks/

useAuth.ts, useOdds.ts, useBets.ts

theme/

colors.ts, typography.ts, spacing.ts

3. Sprint 0 - Setup e Fundacao (Semanas 1-2)

Objetivo: ter o ambiente completo de desenvolvimento configurado, com Docker rodando localmente, banco de dados com schemas, CI funcionando, e o app React Native abrindo no emulador.

3.1 Tarefas de Backend

| # | Tarefa | Detalhes | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| S0-B1 | Init NestJS project | nest new api --strict, configurar ESLint + Prettier | Projeto roda com npm run start:dev |
| S0-B2 | Docker Compose | PostgreSQL 16, Redis 7, API (hot-reload), pgAdmin | docker compose up sobe tudo sem erros |
| S0-B3 | Prisma setup | Instalar Prisma, criar schema.prisma com todos os modelos | npx prisma migrate dev cria tabelas |
| S0-B4 | Seed inicial | Script seed.ts com usuario admin e dados de teste | npx prisma db seed popula banco |
| S0-B5 | Config module | NestJS ConfigModule com .env, validacao Joi | Variaveis carregam corretamente |
| S0-B6 | Health check | Endpoint GET /health com status do DB e Redis | Retorna 200 com status de cada servico |
| S0-B7 | Swagger setup | NestJS Swagger com decorators, disponivel em /api/docs | Swagger UI acessivel no navegador |
| S0-B8 | Logger | Winston logger com formato JSON, niveis configurados | Logs aparecem formatados no console |

3.2 Tarefas de Mobile

| # | Tarefa | Detalhes | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| S0-M1 | Init React Native | npx react-native init com TypeScript template | App abre no emulador Android e iOS |
| S0-M2 | Navegacao | React Navigation: AuthStack + MainTabNavigator | Navega entre telas placeholder |
| S0-M3 | Tema e Design System | colors.ts, typography.ts, componentes base (Button, Input, Card) | Componentes renderizam com tema roxo |
| S0-M4 | Axios setup | services/api.ts com baseURL, interceptors, token refresh | Faz request ao backend local |
| S0-M5 | Socket.IO client | services/socket.ts configurado, conecta ao backend | Conecta e recebe evento de teste |
| S0-M6 | Zustand stores | useAuthStore, useOddsStore, useBetStore (esqueletos) | Stores funcionam com dados mock |
| S0-M7 | Splash + Onboarding | Tela de splash animada, 3 slides de onboarding | Splash exibe 2s, onboarding funcional |

3.3 Tarefas de Infraestrutura

| # | Tarefa | Detalhes | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| S0-I1 | Monorepo pnpm | pnpm-workspace.yaml, tsconfig.base.json, packages/shared | pnpm install resolve tudo, TS compila |
| S0-I2 | GitHub repo | Criar repo, branch protection (main, develop), PR template | Push para develop funciona, main protegida |
| S0-I3 | CI - Lint + Type check | GitHub Action: ESLint + tsc --noEmit em PRs | PR com erro de lint falha o check |
| S0-I4 | CI - Tests | GitHub Action: roda jest (backend) em PRs | Testes passam no CI |
| S0-I5 | .env.example | Template com todas as vars necessarias documentadas | Dev novo copia e configura sem duvida |
| S0-I6 | VS Code workspace | Extensoes recomendadas, settings compartilhados, debug configs | .vscode/extensions.json + settings.json |

3.4 Testes - Sprint 0

- Teste de integracao: backend sobe e responde GET /health com 200

- Teste de integracao: Prisma conecta no PostgreSQL e executa query

- Teste de integracao: Redis conecta e faz SET/GET

- Teste manual: app React Native abre no emulador e navega entre telas

- Teste de CI: push para develop dispara pipeline e passa

4. Sprint 1 - Autenticacao + Pontos (Semanas 3-4)

Objetivo: usuario consegue se cadastrar, verificar telefone, fazer login, ver seu saldo de pontos e editar perfil. O fluxo completo de autenticacao funciona de ponta a ponta.

4.1 Tarefas de Backend

| # | Tarefa | Detalhes | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-B1 | AuthModule - Register | POST /auth/register: valida dados, cria user, hash bcrypt, gera OTP | Retorna 201, user criado no DB, SMS enviado |
| S1-B2 | AuthModule - Verify Phone | POST /auth/verify-phone: valida OTP, ativa conta, credita 1.000 pts | Conta muda para verified, pontos creditados |
| S1-B3 | AuthModule - Login | POST /auth/login: valida credenciais, retorna JWT + refresh token | Retorna tokens, refresh salvo no Redis |
| S1-B4 | AuthModule - Refresh Token | POST /auth/refresh: rotaciona refresh token, emite novo JWT | Novo par de tokens retornado, antigo invalidado |
| S1-B5 | JWT Guard | JwtAuthGuard global, decorator @Public para rotas publicas | Rotas protegidas retornam 401 sem token |
| S1-B6 | UserModule - Profile | GET/PUT /users/me: retorna e atualiza perfil | Dados do perfil retornados/atualizados |
| S1-B7 | PointsModule - Balance | GET /points/balance: retorna pontos e diamantes | Saldo correto retornado |
| S1-B8 | PointsModule - Transactions | GET /points/transactions: historico paginado | Lista paginada com tipo, valor, data |
| S1-B9 | PointsModule - Daily Bonus | POST /points/daily-bonus: credita 50 pts (1x/dia) | Credita apenas se nao coletou hoje |
| S1-B10 | Rate Limiting | ThrottlerModule: 5 login/min, 20 register/hora por IP | Retorna 429 ao exceder limite |

4.2 Tarefas de Mobile

| # | Tarefa | Detalhes | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-M1 | Tela de Cadastro | Form: nome, email, telefone, senha, confirmar senha, validacoes | Valida campos, chama API, navega para OTP |
| S1-M2 | Tela de Verificacao SMS | Input de 6 digitos, auto-focus, countdown para reenvio | Verifica OTP, navega para Home |
| S1-M3 | Tela de Login | Form: email + senha, link para cadastro e esqueci senha | Login funciona, token salvo no storage |
| S1-M4 | Auth State | useAuthStore: token, user, isAuthenticated, logout | Estado persiste entre sessoes (SecureStore) |
| S1-M5 | Tela de Perfil | Exibe nome, email, avatar, saldo, botao editar | Dados carregam da API, editar funciona |
| S1-M6 | Saldo de Pontos | Componente PointsBalance no header, animacao ao mudar | Exibe saldo atualizado, anima ao coletar bonus |
| S1-M7 | Bonus Diario | Modal popup ao abrir app, botao coletar, animacao de moedas | Credita 50 pts, nao aparece de novo no mesmo dia |
| S1-M8 | Historico de Transacoes | Lista scrollable com tipo, valor, data, icone por tipo | Lista carrega da API com scroll infinito |

4.3 Testes - Sprint 1

Testes Unitarios (Backend - Jest):

- auth.service.spec.ts: register cria user com hash, login valida credenciais, refresh rotaciona token

- points.service.spec.ts: creditPoints soma, debitPoints subtrai, dailyBonus credita 1x/dia

- jwt.guard.spec.ts: rejeita token invalido, aceita token valido, ignora rotas @Public

Testes E2E (Backend - Supertest):

- POST /auth/register -> 201 -> POST /auth/verify-phone -> 200 -> POST /auth/login -> 200 (fluxo completo)

- GET /users/me sem token -> 401

- GET /points/balance -> retorna saldo correto apos credito

Testes Mobile (React Native Testing Library + Detox):

- Tela de cadastro: valida campos obrigatorios, exibe erros

- Fluxo E2E Detox: cadastro -> OTP -> home (simulado)

- Auth store: persiste token, limpa no logout

5. Sprint 2 - Odds + Apostas (Semanas 5-6)

Objetivo: usuario ve lista de jogos com odds ao vivo, abre detalhe do jogo, cria aposta com pontos, e ve resultado quando o jogo termina. Este e o core do app.

5.1 Tarefas de Backend

| # | Tarefa | Detalhes | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| S2-B1 | OddsService - Fetch | CronJob busca fixtures + odds da API-Football a cada 60s | Dados salvos no Redis, log de cada fetch |
| S2-B2 | OddsService - Cache | Redis cache com TTL 60s, fallback para DB se Redis cair | GET /odds/fixtures retorna dados do cache |
| S2-B3 | OddsService - WebSocket | Socket.IO gateway: broadcast de odds atualizadas por fixture | Client recebe atualizacao via WS |
| S2-B4 | OddsController | GET /odds/fixtures (lista), GET /odds/fixtures/:id (detalhe) | Retorna fixtures com odds formatadas |
| S2-B5 | OddsService - Media | Calcula odd media ponderada de multiplas casas | Odd exibida e a media das fontes |
| S2-B6 | BetService - Create | POST /bets: valida saldo, debita pontos, registra aposta | Pontos debitados, bet salva com status PENDING |
| S2-B7 | BetService - Validate | Valida: saldo suficiente, odd ainda ativa, evento nao comecou | Retorna 400 se qualquer validacao falha |
| S2-B8 | BetService - Settlement | Job que processa resultado quando fixture termina | Apostas ganhas creditam pontos, perdidas ficam LOST |
| S2-B9 | BetController | GET /bets/active, GET /bets/history, GET /bets/:id | Retorna apostas com paginacao e filtros |
| S2-B10 | Settlement CronJob | A cada 5min, verifica fixtures finalizadas e liquida bets | Todas as bets de fixture finalizada sao liquidadas |

5.2 Tarefas de Mobile

| # | Tarefa | Detalhes | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| S2-M1 | HomeScreen - Feed | Lista de jogos do dia, agrupados por liga, badge AO VIVO | Lista carrega, scroll fluido, atualiza via WS |
| S2-M2 | MatchCard | Componente: times, logos, horario, odds 1x2 com botoes | Tap no odd seleciona e abre bet slip |
| S2-M3 | MatchDetailScreen | Cabecalho, odds de todos os mercados, stats, bet slip | Todos os dados carregam, odds atualizam em tempo real |
| S2-M4 | BetSlip (BottomSheet) | Sheet com: selecao, input de pontos, retorno calculado, confirmar | Calcula retorno, valida saldo, anima ao confirmar |
| S2-M5 | ExploreScreen | Busca por liga/time, filtro por data, ligas favoritas | Busca funciona, filtros aplicam, favoritos persistem |
| S2-M6 | MyBetsScreen | Tabs: Ativas, Historico. Cards com status colorido | Lista carrega, filtros funcionam, pull-to-refresh |
| S2-M7 | Odds Update Animation | Animacao sutil quando odd muda (flash verde/vermelho) | Odd pisca ao mudar valor via WebSocket |
| S2-M8 | Empty States | Telas vazias bonitas: 'Nenhum jogo agora', 'Sem apostas' | Empty states exibem quando nao ha dados |

5.3 Testes - Sprint 2

Testes Unitarios (Backend):

- odds.service.spec.ts: fetchOdds salva no Redis, getFixtures retorna do cache, calcMediaOdds retorna media correta

- bet.service.spec.ts: createBet debita pontos, rejeita saldo insuficiente, rejeita evento iniciado

- settlement.service.spec.ts: settleBet credita pontos em WIN, marca LOST corretamente, idempotente (nao liquida 2x)

Testes E2E (Backend):

- POST /bets com saldo -> 201, saldo diminui. POST /bets sem saldo -> 400

- GET /odds/fixtures retorna lista, GET /odds/fixtures/:id retorna detalhe com odds

- Fluxo completo: criar bet -> fixture termina -> settlement job -> bet status atualiza

Testes Mobile:

- HomeScreen: renderiza lista de jogos, exibe badge AO VIVO

- BetSlip: calcula retorno corretamente, desabilita botao se saldo insuficiente

- Detox E2E: abrir jogo -> selecionar odd -> inserir valor -> confirmar aposta

6. Sprint 3 - Diamantes + Ranking + Notificacoes (Semanas 7-8)

Objetivo: monetizacao (compra de diamantes via IAP), sistema de ranking competitivo, notificacoes push, e gamificacao basica.

6.1 Tarefas de Backend

| # | Tarefa | Detalhes | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| S3-B1 | DiamondModule - Packages | GET /diamonds/packages: retorna pacotes disponiveis | Lista de pacotes com preco e bonus |
| S3-B2 | DiamondModule - Purchase | POST /diamonds/purchase: recebe receipt, verifica com store, credita | Receipt verificado, diamantes creditados |
| S3-B3 | DiamondModule - IAP Verify | Google Play Developer API + Apple StoreKit 2 verification | Rejeita receipt invalido, aceita valido |
| S3-B4 | PointsModule - Convert | POST /points/convert: troca diamantes por pontos com taxa | Diamantes debitados, pontos creditados |
| S3-B5 | RankingModule - Global | GET /ranking/global: leaderboard semanal/mensal por pontos | Top 100 ordenado, posicao do user |
| S3-B6 | RankingModule - Reset | CronJob semanal: snapshot ranking, distribuir premios, reset | Premios creditados, ranking zerado segunda-feira |
| S3-B7 | NotificationModule - FCM | Servico FCM: registrar device token, enviar push | Push recebido no device real |
| S3-B8 | NotificationModule - Events | Triggers: jogo comecou, aposta ganha, bonus diario, ranking | Push enviado automaticamente em cada evento |
| S3-B9 | GamificationModule | Achievements basicos: primeira aposta, 3 seguidas, 7 dias login | Conquista desbloqueada, pontos creditados |
| S3-B10 | SocialModule - Referral | POST /social/invite: gera codigo, POST /social/redeem: credita | 500 pts creditados para quem convida apos 5 bets do amigo |

6.2 Tarefas de Mobile

| # | Tarefa | Detalhes | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| S3-M1 | DiamondStoreScreen | Grid de pacotes, precos, bonus, botao comprar (IAP) | Pacotes carregam, botao inicia fluxo IAP |
| S3-M2 | IAP Integration | react-native-iap: inicializar, listar products, purchase flow | Compra completa no sandbox (teste) |
| S3-M3 | Conversao Dialog | Modal: quantos diamantes converter, preview de pontos, confirmar | Conversao funciona, saldo atualiza |
| S3-M4 | RankingScreen | Tabs: Global Semanal, Global Mensal. Top 100 + sua posicao | Lista carrega, sua posicao destacada |
| S3-M5 | Push Notifications | FCM setup, permission request, deep link ao tocar na notificacao | Push recebido e abre tela correta ao tocar |
| S3-M6 | Achievements Screen | Lista de conquistas com progresso, badges, desbloqueadas/locked | Exibe progresso, animacao ao desbloquear |
| S3-M7 | Referral Screen | Codigo de convite, botao compartilhar (WhatsApp, copiar link) | Compartilha link, codigo funciona |
| S3-M8 | Animacoes de Feedback | Confetti ao ganhar aposta, moedas ao coletar bonus, badge unlock | Animacoes fluidas em 60fps |

6.3 Testes - Sprint 3

Testes Unitarios (Backend):

- diamond.service.spec.ts: verifyReceipt valida receipt Google/Apple, rejeita invalido, credita diamantes

- ranking.service.spec.ts: getGlobalRanking retorna ordenado, resetWeekly distribui premios

- gamification.service.spec.ts: checkAchievements detecta criterio atingido, nao duplica achievement

Testes E2E (Backend):

- POST /diamonds/purchase com receipt valido (mock) -> 200, diamantes creditados

- POST /points/convert -> diamantes diminuem, pontos aumentam

- GET /ranking/global -> lista ordenada por pontos ganhos na semana

Testes Mobile:

- DiamondStore: exibe pacotes, preco correto, botao funcional

- IAP sandbox: fluxo completo de compra no ambiente de teste

- Push: notificacao exibida, deep link navega para tela correta

7. Sprint 4 - Backoffice + Relatorios (Semanas 9-10)

Objetivo: painel administrativo web completo com CRM, financeiro, configuracoes e relatorios.

7.1 Tarefas de Backoffice (Next.js)

| # | Tarefa | Detalhes | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| S4-W1 | Setup Next.js + Auth | Projeto Next.js 14 App Router, login admin, JWT, middleware de auth | Login funciona, rotas protegidas |
| S4-W2 | Layout + Sidebar | Sidebar com menu, header com user, tema escuro/claro | Navegacao funciona, responsivo |
| S4-W3 | Dashboard Principal | Cards: usuarios, apostas, receita, graficos (Recharts) | Dados reais carregam, graficos renderizam |
| S4-W4 | CRM - Lista Usuarios | Tabela paginada, busca, filtros, export CSV | Busca funciona, paginacao, export funcional |
| S4-W5 | CRM - Perfil Usuario | Detalhe: dados, saldo, apostas, transacoes, acoes (bloquear) | Dados completos, acoes funcionam |
| S4-W6 | CRM - Push em Massa | Form: titulo, mensagem, segmento/todos, preview, enviar | Push enviado para segmento selecionado |
| S4-W7 | Financeiro - Dashboard | Receita diamantes, grafico evolucao, por pacote, por plataforma | Dados reais, graficos funcionais |
| S4-W8 | Financeiro - Transacoes | Lista de compras de diamantes com filtros, status, receipt | Lista carrega, filtros aplicam |
| S4-W9 | Admin - Config Sistema | Pontos iniciais, bonus diario, pacotes diamantes, taxa conversao | Salvar altera configs em tempo real |
| S4-W10 | Admin - RBAC | CRUD de admins, definir perfis (Super, Financeiro, CRM, Viewer) | Permissoes funcionam, viewer nao edita |
| S4-W11 | Relatorios | Engajamento, apostas, economia de pontos, diamantes, export | Relatorios geram dados corretos, export CSV |
| S4-W12 | Audit Log | Lista de todas as acoes admin com timestamp, autor, detalhes | Acoes registradas, filtravel |

7.2 Tarefas de Backend (Admin API)

| # | Tarefa | Detalhes | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| S4-B1 | AdminModule - Users | GET /admin/users (paginado, filtros), GET /admin/users/:id | Lista e detalhe retornados, RBAC aplicado |
| S4-B2 | AdminModule - Actions | POST /admin/users/:id/block, /unblock, /adjust-points | Acoes funcionam, audit log registrado |
| S4-B3 | AdminModule - Reports | GET /admin/reports/engagement, /revenue, /economy, /bets | Dados agregados retornados com periodo |
| S4-B4 | AdminModule - Config | GET/PUT /admin/config: pontos iniciais, bonus, taxa conversao | Config atualizada e aplicada em tempo real |
| S4-B5 | AdminModule - Notifications | POST /admin/notifications/broadcast: push em massa com segmento | Push enviado para segmento correto |
| S4-B6 | Audit Interceptor | Interceptor que registra toda acao em /admin/* no audit_log | Toda acao admin cria registro no banco |

7.3 Testes - Sprint 4

Testes Backend:

- admin.controller.spec.ts: RBAC bloqueia viewer de editar, permite super admin

- E2E: GET /admin/users retorna lista, POST /admin/users/:id/block muda status

- E2E: GET /admin/reports/revenue retorna dados corretos para periodo

Testes Backoffice (Playwright):

- Login admin -> Dashboard carrega com dados

- CRM: buscar usuario, abrir perfil, bloquear, verificar status alterado

- Financeiro: grafico de receita renderiza, filtro por periodo funciona

- Config: alterar pontos iniciais, verificar que novo cadastro recebe valor atualizado

8. Sprint 5 - QA + Beta + Lancamento (Semanas 11-12)

Objetivo: qualidade total, beta com usuarios reais, otimizacoes de performance, submit nas stores e soft launch.

8.1 Semana 11 - QA Intensivo

| # | Tarefa | Responsavel | Detalhes |
| --- | --- | --- | --- |
| S5-Q1 | Teste de regressao completo | QA | Todas as funcionalidades testadas manualmente em Android e iOS |
| S5-Q2 | Teste de carga | Backend Dev | k6 ou Artillery: simular 1.000 usuarios simultaneos, medir latencia |
| S5-Q3 | Teste de seguranca | Tech Lead | OWASP Top 10: SQL injection, XSS, auth bypass, rate limiting |
| S5-Q4 | Teste de IAP sandbox | Mobile Dev | Fluxo completo de compra no sandbox Google e Apple |
| S5-Q5 | Teste em devices reais | QA + Equipe | Testar em 5+ devices Android e 3+ iPhones diferentes |
| S5-Q6 | Performance mobile | Mobile Dev | Flipper profiling: verificar renders, memoria, FPS |
| S5-Q7 | Fix bugs criticos | Todos | Corrigir todos os bugs P0 e P1 encontrados |
| S5-Q8 | Beta fechado (50-100 users) | Todos | Distribuir via TestFlight/Firebase App Distribution, coletar feedback |

8.2 Semana 12 - Lancamento

| # | Tarefa | Responsavel | Detalhes |
| --- | --- | --- | --- |
| S5-L1 | App Store assets | Designer | Screenshots (6.7 + 5.5 iPhone, Pixel), icone, feature graphic |
| S5-L2 | Store listing | Marketing | Descricao, keywords (ASO), categoria, classificacao etaria |
| S5-L3 | Privacy Policy + TOS | Legal | Paginas web com politica de privacidade e termos de uso |
| S5-L4 | Submit Google Play | Mobile Dev | AAB assinado, listing completo, production track |
| S5-L5 | Submit App Store | Mobile Dev | Archive + upload via Xcode, review notes (nao e gambling real) |
| S5-L6 | Deploy producao | Tech Lead | Backend em producao, DNS, SSL, monitoring ativo |
| S5-L7 | Monitoring setup | Backend Dev | Sentry (erros), UptimeRobot (health), Grafana (metricas) |
| S5-L8 | Soft launch | Todos | Lancamento gradual, monitorar metricas, hotfix se necessario |

8.3 Checklist Pre-Lancamento

- Todos os testes automatizados passando (unit + E2E)

- Zero bugs P0 (criticos) e P1 (altos)

- Performance: app abre em < 3s, feed carrega em < 2s

- IAP funcionando em producao (Google + Apple)

- Push notifications funcionando em producao

- Backoffice com todos os modulos operacionais

- Monitoring e alertas configurados

- Backup automatico do banco de dados ativo

- Rate limiting e WAF ativos

- Privacy Policy e Terms of Service publicados

- Conta de desenvolvedor Google Play e Apple Developer ativas

- Plano API-Football Pro ativo com chave de producao

9. Estrategia de Testes

9.1 Piramide de Testes

O projeto segue a piramide classica: muitos testes unitarios na base, testes de integracao no meio, e poucos testes E2E no topo.

| Nivel | Ferramenta | Cobertura Minima | Onde |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitario (Backend) | Jest + ts-jest | 80% dos services | apps/api/src/**/*.spec.ts |
| Unitario (Mobile) | Jest + RNTL | 70% dos componentes | apps/mobile/src/**/*.test.tsx |
| Integracao (Backend) | Jest + Supertest | Todos os endpoints | apps/api/test/**/*.e2e-spec.ts |
| E2E (Mobile) | Detox | Fluxos criticos (5+) | apps/mobile/e2e/**/*.test.ts |
| E2E (Backoffice) | Playwright | Fluxos admin (5+) | apps/backoffice/e2e/**/*.spec.ts |
| Carga | k6 / Artillery | 1.000 users simultaneos | tests/load/ |
| Seguranca | OWASP ZAP (manual) | Top 10 vulnerabilidades | Pre-lancamento |

9.2 Testes Unitarios - Padrao

Cada service deve ter um arquivo .spec.ts correspondente. O padrao e:

- Arrange: configurar mocks e dados de entrada

- Act: chamar o metodo sendo testado

- Assert: verificar resultado e side effects

- Usar jest.mock() para dependencias externas (Redis, API-Football, FCM)

- Usar Prisma mock client (prisma-mock) para testes de banco

- Cobertura minima: 80% de linhas nos services, 70% geral

9.3 Testes de Integracao - Padrao

Testes E2E do backend usam banco PostgreSQL real (docker) e Redis real:

- docker compose -f docker-compose.test.yml up -d (banco limpo)

- Rodar migrations e seed antes dos testes

- Cada teste limpa dados com beforeEach (truncate tables)

- Testar fluxos completos: cadastro -> login -> apostar -> liquidar

- Verificar status codes, body, headers e side effects no banco

9.4 Testes E2E Mobile - Fluxos Criticos

| # | Fluxo | Passos | Validacao |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E-1 | Onboarding completo | Splash -> Onboarding -> Cadastro -> OTP -> Home | Usuario logado, saldo 1.000 pts |
| E2E-2 | Apostar e ganhar | Home -> Jogo -> Selecionar odd -> Valor -> Confirmar -> Resultado | Aposta criada, pontos debitados, creditados ao ganhar |
| E2E-3 | Comprar diamantes | Perfil -> Loja -> Pacote -> Comprar (sandbox) -> Converter | Diamantes creditados, pontos convertidos |
| E2E-4 | Ranking | Home -> Ranking -> Ver posicao -> Trocar aba semanal/mensal | Ranking carrega, posicao correta |
| E2E-5 | Bonus diario | Abrir app -> Modal bonus -> Coletar -> Verificar saldo | 50 pts creditados, modal nao reaparece |

9.5 Testes de Carga

Executar antes do lancamento para garantir que a infra aguenta:

- Cenario 1: 500 usuarios simultaneos buscando fixtures (GET /odds/fixtures) -> latencia < 200ms p95

- Cenario 2: 200 usuarios criando apostas simultaneas (POST /bets) -> latencia < 500ms p95, zero race condition

- Cenario 3: 1.000 conexoes WebSocket recebendo odds ao vivo -> todas recebem update em < 2s

- Cenario 4: 100 usuarios fazendo login simultaneo -> rate limiting funciona, sem timeout

10. Pipeline de CI/CD

10.1 CI - Pull Request

Toda PR para develop ou main dispara o pipeline:

- Checkout do codigo

- Install dependencies (pnpm install --frozen-lockfile)

- Type check (tsc --noEmit) em todos os packages

- Lint (ESLint) em todos os packages

- Testes unitarios (jest --ci --coverage)

- Testes E2E backend (docker compose up -> supertest)

- Build check (nest build, next build)

- Coverage report: falha se < 70%

10.2 CD - Deploy

| Branch | Trigger | Destino | Acao |
| --- | --- | --- | --- |
| develop | Merge PR | Staging | Deploy backend staging, backoffice staging |
| main | Merge de develop | Production | Deploy backend prod, backoffice prod |
| release/* | Tag vX.Y.Z | Stores | Build AAB/IPA, upload para Google Play / App Store Connect |

10.3 Ambientes

| Ambiente | URL Backend | Banco | Redis | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local | http://localhost:3000 | Docker local | Docker local | Desenvolvimento diario |
| Staging | https://api-staging.betbrinks.com | PostgreSQL staging | Redis staging | QA, testes de integracao, beta |
| Production | https://api.betbrinks.com | PostgreSQL prod (backup 6h) | Redis prod (cluster) | Usuarios reais |

10.4 Extensoes VS Code Recomendadas

- ESLint + Prettier (formatacao automatica)

- Prisma (syntax highlighting para schema.prisma)

- GitLens (historico de alteracoes inline)

- Thunder Client ou REST Client (testar APIs)

- React Native Tools (debug no emulador)

- Docker (gerenciar containers)

- Jest Runner (rodar testes inline)

- Error Lens (erros inline no editor)

11. Convencoes de Codigo

11.1 Nomenclatura

| Elemento | Padrao | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Arquivo TS | kebab-case | bet.service.ts, create-bet.dto.ts |
| Classe | PascalCase | BetService, CreateBetDto |
| Funcao/Metodo | camelCase | createBet(), getFixtures() |
| Variavel | camelCase | userId, oddValue, pointBalance |
| Constante | UPPER_SNAKE | MAX_DAILY_BETS, DEFAULT_POINTS |
| Tabela DB | snake_case (singular) | user, bet, point_transaction |
| Coluna DB | snake_case | user_id, created_at, odd_value |
| Endpoint | kebab-case | /auth/verify-phone, /points/daily-bonus |
| Branch Git | tipo/descricao | feature/bet-slip, fix/login-error, chore/ci-setup |
| Commit | Conventional Commits | feat: add bet settlement, fix: login rate limiting |

11.2 Git Flow

- main: codigo em producao, somente merges de develop (via PR)

- develop: branch de integracao, recebe merges de feature branches

- feature/*: uma branch por tarefa (ex: feature/S1-B3-login)

- fix/*: correcoes de bugs (ex: fix/S2-B7-bet-validation)

- hotfix/*: correcoes urgentes em producao (merge direto para main e develop)

- release/*: preparacao para release (bump version, changelog)

11.3 Code Review Checklist

- Tem testes? (unitario ou E2E para a funcionalidade)

- Passa no lint e type check?

- Nao introduz console.log ou debugger?

- DTOs com class-validator para todos os inputs?

- Erros tratados com exceptions adequadas (NotFoundException, BadRequestException)?

- Queries otimizadas (sem N+1, com select/include apenas do necessario)?

- Seguranca: input sanitizado, auth guard presente, rate limiting?

- Performance: nao faz fetch desnecessario, usa cache quando apropriado?

12. Checklist Resumido por Sprint

| Sprint | Backend | Mobile | Backoffice | Testes | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | NestJS + Docker + Prisma + Health | RN + Navegacao + Tema + Splash | - | Health 200, CI passa | Ambiente rodando |
| 1 | Auth + User + Points + Rate Limit | Cadastro + Login + OTP + Perfil + Saldo | - | Unit auth/points, E2E fluxo auth | Cadastro funcional |
| 2 | Odds + Bet + Settlement + WebSocket | Feed + Match + BetSlip + MyBets | - | Unit odds/bet/settle, E2E aposta | Apostas funcionando |
| 3 | Diamond + Ranking + FCM + Gamification | Loja + IAP + Ranking + Push + Badges | - | Unit IAP/ranking, E2E compra | Monetizacao ativa |
| 4 | Admin API + Reports + Audit | - | Dashboard + CRM + Financeiro + Config | Playwright admin, Unit reports | Backoffice completo |
| 5 | Load test + Security + Deploy prod | QA devices + Performance + Store submit | Deploy prod | Regressao total, load 1K users | App nas stores |

Documento gerado em 09/04/2026. Plano de desenvolvimento betbrinks v1.0. Confidencial - BETREX GROUP LLC.